PROJECTPLAN: ODENSEHUIS DRONTEN

Het oprichten van een Odensehuis conform het Landelijk Platform Odensehuizen

Wat is een Odensehuis?

• Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun          mantelzorgers. Waar begrip is voor wat zij meemaken en zichzelf kunnen zijn.
• Een informele, veilige ontmoetingsplek zonder verplichtingen waar men zonder afspraak gebruik kan maken van de expertise en ervaringsdeskundigheid van een beroepskracht: de coördinator.
• Of gewoon even langs komen voor een kop koffie of meedoen aan een activiteit.
• Een ontmoetingsplek voor een zinvolle invulling van de dag en het leven, samen met lotgenoten.
• Een ontmoetingsplek waar ook mantelzorgers ondersteuning kunnen vinden. Hun verhaal kwijt kunnen aan anderen die weten wat je meemaakt.
• Elke dag is er een vaste professionele begeleider die bekend is met de problematiek rondom dementie. Deze wordt bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers, met een luisterend oor en aandacht voor de behoefte van de gasten.

Wat is het doel?

• Tegengaan van de worsteling met het verlies van sociale contacten. Er nog toe doen voor anderen.
• Het hervinden van grip op zelfvertrouwen en eigenwaarde
• Het vergroten van de draagkracht en vitaliteit van mantelzorgers. Hen ondersteuning te bieden
bij het omgaan met gedragsveranderingen als gevolg van het verloop van de ziekte. Circa 50%
van de mantelzorgers is zwaar, soms overbelast met de zorg voor hun naasten.
• Het gat vóór de geïndiceerde zorg opvangen en tegelijkertijd deze fase te verlengen.
• Het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met dementie.

Wie gaan het doen?

De dagelijkse leiding berust bij de coördinator: Janine Buschman die werkzaam is bij Icare als
specialist dementie en in eerste instantie een dag per week aanwezig zal zijn. Dit is zeker de
eerste maanden toereikend Zij wordt ondersteund door het bestuur. Binnenkort zal een actie
starten om vrijwilligers te werven. Via Facebook, lokale media en websites van diverse
zorgaanbieders zal meer bekendheid aan de start van het Odensehuis worden gegeven.

Het Odensehuis biedt scholing en deskundigheidsbevordering op maat. In overleg met de
vrijwilliger wordt gekeken naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit kan onder andere
bestaan uit: training on-the-job door de coördinator, scholing via het Landelijk Platform
Odensehuizen, deelname aan het scholing aanbod.

De verwachte kosten hiervan zijn laag. Er is geen apart budget voor opgenomen.

Waar komt het Odensehuis en wanneer gaat het open?

Wij beginnen per 1 januari 2026 op een tijdelijke locatie: In de kantine van de ijsbaan te
Dronten met 8 uur per week. Voorlopig beginnend op deze locatie en daarna zo mogelijk
uitbreiding naar Swifterbant en Biddinghuizen in jaar twee en drie.

In de eerste locatie behoeven weinig investeringen te worden gedaan. Hiervoor is een huursom van Euro 100 voor de commercieel verhuurde ruimte opgenomen.

Hoe wordt de doelgroep bereikt?

Als eerste via de media – kranten en lokale tv – die het Odensehuis onder de aandacht brengen.

Daarnaast is er het contact met de casemanagers dementie van de vier aangesloten thuis-organisaties en met de huisartsen, die cliënten kunnen wijzen op het Odensehuis, met name voor mensen die nog geen indicatie hebben, maar wel op zoek zijn naar een zinvolle dag invulling. De 4 thuis-organisaties in gemeente hebben aangegeven het bestaan van een Odensehuis te verwelkomen als een uitbreiding van de extramurale zorg. Mond tot mond reclame zal meer mensen bewegen er een bezoek te brengen.

Hoeveel bezoekers verwachten we?

Op basis van de ervaring van andere Odensehuizen gaan we het eerste jaar uit van tenminste 500 bezoekers. Als het een succes blijkt te zijn, worden dat er snel meer.

Hoe ziet de programmering van het Odensehuis eruit?

Er is een overvloed aan ideeën.

• Muziek maken en samen zingen met begeleiding van een instrument.
• Makkelijk toegankelijke lezingen over muziek of samen luisteren naar muziek met uitleg.
• Gespreksgroepen voor naasten over hoe om te gaan met deze voortschrijdende ziekte.
• Een op een gesprekken met de coördinator, vrijwilligers of een geestelijk verzorger.
• Lotgenoten contactgroepen, zowel voor de mensen met dementie als voor mantelzorgers.
• Activiteiten op het gebied van bewegen, als wandelen met begeleiding, stoeldansen of -yoga.
• Uiteraard ook spel activiteiten en een pub quiz.
• Samen lezen of praten over boeken.• Kunstenaars die de creatieve activiteiten als schilderen, 
werken met papier, gips en klei, etc. kunnen begeleiden. Kunstenaars zijn in de omgeving rijkelijk aanwezig.
• Mensen met ervaring op het gebied van bloemen (bloemschikken) en planten.
• Hobbyisten die samen met de bezoekers insectenhotels of vogelhuisjes maken; vertellen over diverse tuinvogels. Etc, etc.

Verduurzaming van de organisatie.

Het plan en de financieringsdekking is zodanig opgezet dat het Odensehuis in ieder geval drie jaar de tijd heeft om zich te ontwikkelen en een vaste plaats in Dronten en omgeving in te nemen. Gelet op de betrokkenheid van de gemeente en de zorginstellingen Coloriet, Buurtzorg, Bloezem en Icare, mag worden verwacht dat wanneer het zich heeft bewezen, deze partijen hun steun zullen continueren.

Professionele begeleiding en de locatie zijn dan al afgedekt. Aanvulling op het budget in de toekomst kan worden gezocht in:

• Het vragen van een eigen bijdrage. Nog onduidelijk is of dit een vast bedrag wordt per bezoek,|per maand of zoals in veel Odensehuizen een vrijwillige bijdrage. De discussie over de hoogte daarvan is nog niet gevoerd, maar pro forma is wel een richtbedrag opgenomen in de begroting,

• Wanneer uit de bezoekersdata blijkt dat die ook uit omringende gemeenten afkomstig zijn zullen ook die worden aangesproken voor een jaarlijkse bijdrage.
• Het verzoek om een bijdrage zal dan ook worden gedaan aan de zorginstelling uit die
 omliggende regio’s.
• Lokale acties, een vriendengroep e.d. zijn voor de hand liggende mogelijkheden.
• In de loop van de tijd zullen ook andere activiteiten een plaats vinden in het Odensehuis zoals bijvoorbeeld een Alzheimer Café, lotgenoten contactgroepen, e.d. waaruit inkomsten worden
gegenereerd.

Begroting 2025 – 2028

Bijgaande begroting is een cumulatie van voorgaande begrotingen en bijgewerkt met de laatstbekende financiële informatie. Waar in een jaarrekening, zoals gebruikelijk alleen de afschrijvingen als kosten worden opgevoerd, is in deze begroting uitgegaan van de nominale uitgaven om zicht tehouden op de nodige liquiditeit; de cash-flow.

De combinatie van een lange aanloopfase waarin inkomsten worden verworven bij lage kosten met een korte operationele fase in beperkte omvang op een tijdelijke locatie, maakt het weinig zinvol om voor 2025 een aparte begroting in de gebruikelijke vorm op te stellen.

Om die reden zijn de inkomsten en uitgaven in 2025 en 2026 samengevoegd als subsidiejaar 1:i.c. 1 januari 2025 t/m/ 31 december 2026

Verantwoording

De subsidie van de gemeente Dronten zal jaarlijks financieel worden verantwoord .Indien toegestaan, voor het eerst per ultimo subsidiejaar 1. Uiterlijk 13 weken na afloop van ieder subsidiejaar wordt:

• Een inhoudelijk verslag ingediend met een beschrijving van de activiteiten, de gerealiseerde resultaten, het aantal bereikte deelnemers en eventuele bijzonderheden.
• Een financiële verantwoording ingediend met een overzicht van de gerealiseerde kosten en
baten, voorzien van een onderbouwing en bijlagen.

Indien gewenst is de stichting bereid om tussentijdse voortgangsrapportages door of namens het bestuur mondeling toe te lichten. De eindverantwoording zal tijdig en conform de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening Dronten worden aangeleverd door de penningmeester van de stichting.

Namens het bestuur van Odensehuis Dronten,

W.E.N. Lanphen

voorzitter